## Tareas
ID HU | Historia | Sprint | Tarea | Responsable | Estado | % Avance
HU1 | Análisis del Protocolo de Comunicación Binario | Sprint 1 | Análisis de la documentación técnica del Gabinete de Interfaz (IC). | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU1 | Análisis del Protocolo de Comunicación Binario | Sprint 1 | Definición de la estructura de trama binaria de TX (29 bytes) para control. | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU1 | Análisis del Protocolo de Comunicación Binario | Sprint 1 | Definición de la estructura de trama binaria de RX (31/33 bytes) para telemetría. | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU1 | Análisis del Protocolo de Comunicación Binario | Sprint 1 | Identificación de variables críticas: Ronza (Bearing), Elevación, Modos de Trabajo. | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU1 | Análisis del Protocolo de Comunicación Binario | Sprint 1 | Diseño del diagrama de flujo de datos (DFD) entre periféricos y Gateway. | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU2 | Estudio de Estándares HMI y Requisitos de Rendimiento | Sprint 1 | Estudio de estándares de diseño HMI naval (MIL-STD-2525). | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU2 | Estudio de Estándares HMI y Requisitos de Rendimiento | Sprint 1 | Definición de requerimientos de latencia máxima operativa (Hard Real-Time menor a 33ms). | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU2 | Estudio de Estándares HMI y Requisitos de Rendimiento | Sprint 1 | Levantamiento de inventario de sensores heterogéneos (NMEA, UDP). | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU3 | Configuración del Ecosistema de Desarrollo Full-Stack | Sprint 1 | Inicialización del ecosistema Svelte + Vite para la capa de presentación. | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU3 | Configuración del Ecosistema de Desarrollo Full-Stack | Sprint 1 | Configuración del servidor de aplicaciones Node.js (Backend Bridge). | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU3 | Configuración del Ecosistema de Desarrollo Full-Stack | Sprint 1 | Implementación de la estructura de carpetas modular (Layered Architecture). | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU3 | Configuración del Ecosistema de Desarrollo Full-Stack | Sprint 1 | Configuración de dependencias core: serialport, ws (WebSockets), dgram (UDP). | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU3 | Configuración del Ecosistema de Desarrollo Full-Stack | Sprint 1 | Creación del script de instalación automatizado (instalar-red.sh). | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU3 | Configuración del Ecosistema de Desarrollo Full-Stack | Sprint 1 | Configuración de parámetros de red industrial (IPs estáticas, VLANs). | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU3 | Configuración del Ecosistema de Desarrollo Full-Stack | Sprint 1 | Diseño de la base de datos de configuración persistente (config.service.js). | S1 FERNANDO BEVANS | In Progress | 90%
HU4 | Protocolo Binario y Verificación de Integridad de Tramas | Sprint 2 | Implementación del BinaryProtocolService para serialización de tramas o frame de comunicación acuerdo protocolo. | S1 FERNANDO BEVANS | In Progress | 90%
HU4 | Protocolo Binario y Verificación de Integridad de Tramas | Sprint 2 | Desarrollo del algoritmo de suma de comprobación XOR para integridad de datos. | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU4 | Protocolo Binario y Verificación de Integridad de Tramas | Sprint 2 | Programación de temporizadores de precisión para el ciclo de envío de 100ms. | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU4 | Protocolo Binario y Verificación de Integridad de Tramas | Sprint 2 | Implementación de logs rotativos para auditoría de tramas hexadecimales. | S1 FERNANDO BEVANS | In Progress | 60%
HU5 | Comunicación de Red Multi-Protocolo (TCP/UDP) | Sprint 2 | Creación del servicio de red UDP para ingesta de datos de sensores remotos. | S1 FERNANDO BEVANS | In Progress | 80%
HU5 | Comunicación de Red Multi-Protocolo (TCP/UDP) | Sprint 2 | Desarrollo del cliente TCP persistente para comunicación con el Gabinete de Interfas IC. | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU5 | Comunicación de Red Multi-Protocolo (TCP/UDP) | Sprint 2 | Implementación del motor de Heartbeat (latido) para mantenimiento de enlace. | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU5 | Comunicación de Red Multi-Protocolo (TCP/UDP) | Sprint 2 | Lógica de procesamiento de oraciones NMEA para sistema de navegación. | S1 FERNANDO BEVANS | In Progress | 70%
HU5 | Comunicación de Red Multi-Protocolo (TCP/UDP) | Sprint 2 | Desarrollo del despachador de eventos asíncronos basado en EventEmitter. | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU6 | Gestión de Estados de Hardware y Modos Operativos | Sprint 2 | Creación del StationManager para gestión de estados de hardware (Estaciones). | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU6 | Gestión de Estados de Hardware y Modos Operativos | Sprint 2 | Implementación de la máquina de estados finitos para modos operativos. | S1 FERNANDO BEVANS | In Progress | 80%
HU6 | Gestión de Estados de Hardware y Modos Operativos | Sprint 2 | Desarrollo de filtros de suavizado para telemetría de ángulos (jitter reduction). | S1 FERNANDO BEVANS | In Progress | 90%
HU6 | Gestión de Estados de Hardware y Modos Operativos | Sprint 2 | Lógica de habilitación condicional para comandos de disparo y movimiento. | S1 FERNANDO BEVANS | In Progress | 50%
HU7 | Servicio de Video y Telemetría Multimedia | Sprint 3 | Implementación del servicio de video H.264 vía UDP (video.service.js). | S1 FERNANDO BEVANS | In Progress | 80%
HU8 | Sistema de Diseño Visual "Deep Sea" | Sprint 2 | Diseño del sistema de estilos CSS "Deep Sea" (app.css). | S1 FERNANDO BEVANS | In Progress | 90%
HU8 | Sistema de Diseño Visual "Deep Sea" | Sprint 2 | Creación de los Stores de Svelte para estado global | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU8 | Sistema de Diseño Visual "Deep Sea" | Sprint 2 | Refactorización para soporte de diseño acuerdo consola de implementación industrial | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU9 | Monitor de Radar PPI (Plan Position Indicator) | Sprint 2 | Desarrollo del componente Radar.svelte (Monitor PPI) basado en SVG dinámico. | S1 FERNANDO BEVANS | In Progress | 95%
HU9 | Monitor de Radar PPI (Plan Position Indicator) | Sprint 2 | Programación de la lógica de rotación y escalado de vectores tácticos. | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU9 | Monitor de Radar PPI (Plan Position Indicator) | Sprint 2 | Implementación de la calculadora de offset para los modos de trabajo CMS. | S1 FERNANDO BEVANS | In Progress | 80%
HU9 | Monitor de Radar PPI (Plan Position Indicator) | Sprint 2 | Optimización de la renderización del radar para evitar degradación de FPS. | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU10 | Dashboard de Telemetría IC y Gauges de Instrumentación | Sprint 2 | Implementación del Dashboard lateral para visualización de telemetría del Gabinete de Interfas IC. | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU10 | Dashboard de Telemetría IC y Gauges de Instrumentación | Sprint 2 | Desarrollo de indicadores visuales de salud de red (SystemStatus). | S1 FERNANDO BEVANS | In Progress | 90%
HU10 | Dashboard de Telemetría IC y Gauges de Instrumentación | Sprint 2 | Diseño de componentes de instrumentación (Gauges/Pointer Needles). | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU11 | Sistema de Configuración Protegido y Menús de Consola | Sprint 3 | Creación del sistema de menús contextuales y control de consola. | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU11 | Sistema de Configuración Protegido y Menús de Consola | Sprint 3 | Desarrollo de indicadores visuales de salud de red (SystemStatus). | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU11 | Sistema de Configuración Protegido y Menús de Consola | Sprint 3 | Programación del monitor de tráfico hexadecimal integrado en la UI (Hacking View). | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU12 | Integración de Video en Vivo en el HMI | Sprint 3 | Desarrollo de la integración de video en vivo (CameraTelemetry). | S1 FERNANDO BEVANS | In Progress | 80%
HU13 | Control de Energización de Componentes (EOT / RWS) | Sprint 3 | Sincronización del loop de Feedback (TX/RX) entre frontend y hardware real. | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU13 | Control de Energización de Componentes (EOT / RWS) | Sprint 3 | Implementación de la lógica de "Energizar Componente" para EOT y RWS. | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU14 | Control de Joystick con Zona Muerta y Seguridad de Disparo | Sprint 3 | Desarrollo del controlador de Joystick con zonas muertas para estabilidad. | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU14 | Control de Joystick con Zona Muerta y Seguridad de Disparo | Sprint 3 | Programación de alertas visuales para eventos críticos de hardware. | S1 FERNANDO BEVANS | In Progress | 20%
HU14 | Control de Joystick con Zona Muerta y Seguridad de Disparo | Sprint 3 | Implementación del sistema de permisos por roles de operador. | S1 FERNANDO BEVANS | In Progress | 20%
HU15 | Integración de Datos de Navegación (Pitch, Roll, Gyro) | Sprint 3 | Integración de datos de inclinación y balanceo (Pitch/Roll) en el horizonte táctico. | S1 FERNANDO BEVANS | In Progress | 20%
HU15 | Integración de Datos de Navegación (Pitch, Roll, Gyro) | Sprint 3 | Lógica de autodescubrimiento de servicios en la red LAN. | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU16 | Suite de Pruebas de Integración y Simulación de Tráfico | Sprint 4 | Desarrollo de scripts de simulación de tráfico IC (test_ic_udp.js). | S1 FERNANDO BEVANS | Done | 100%
HU16 | Suite de Pruebas de Integración y Simulación de Tráfico | Sprint 4 | Ejecución de pruebas de integridad de tramas con inyección de errores XOR. | S1 FERNANDO BEVANS | In Progress | 20%
HU16 | Suite de Pruebas de Integración y Simulación de Tráfico | Sprint 4 | Validación de latencia punta-a-punta mediante herramientas de profiling. | S1 FERNANDO BEVANS | To Do | 0%
HU16 | Suite de Pruebas de Integración y Simulación de Tráfico | Sprint 4 | Pruebas de estrés de red para verificar coexistencia de video y telemetría. | S1 FERNANDO BEVANS | To Do | 0%
HU16 | Suite de Pruebas de Integración y Simulación de Tráfico | Sprint 4 | Auditoría de fugas de memoria con procesos intensivos en el backend. | S1 FERNANDO BEVANS | To Do | 0%
HU17 | Despliegue y Arranque Automático en PC Industrial | Sprint 4 | Verificación de cumplimiento de lógica de seguridad en modales táctiles. | S1 FERNANDO BEVANS | To Do | 0%
HU17 | Despliegue y Arranque Automático en PC Industrial | Sprint 4 | Generación de bitácoras de depuración de larga duración (backend.log). | S1 FERNANDO BEVANS | To Do | 0%
HU17 | Despliegue y Arranque Automático en PC Industrial | Sprint 4 | Pruebas de campo con hardware real de Gabinete de Interfaz. | S1 FERNANDO BEVANS | To Do | 0%
HU17 | Despliegue y Arranque Automático en PC Industrial | Sprint 4 | Configuración de servicios de arranque automático (Systemd units). | S1 FERNANDO BEVANS | To Do | 0%
HU17 | Despliegue y Arranque Automático en PC Industrial | Sprint 4 | Empaquetado final del sistema para despliegue en PC Industrial. | S1 FERNANDO BEVANS | To Do | 0%
HU18 | Documentación Técnica y Académica del Proyecto | Sprint 4 | Redacción del manual de operación técnica del Gateway. | S1 FERNANDO BEVANS | To Do | 0%
HU18 | Documentación Técnica y Académica del Proyecto | Sprint 4 | Generación de diagramas de arquitectura final (UML). | S1 FERNANDO BEVANS | To Do | 0%
HU18 | Documentación Técnica y Académica del Proyecto | Sprint 4 | Elaboración de la matriz de riesgos para la tesis de grado. | S1 FERNANDO BEVANS | To Do | 0%
HU18 | Documentación Técnica y Académica del Proyecto | Sprint 4 | Resumen de logs y métricas de rendimiento para sustento académico. | S1 FERNANDO BEVANS | To Do | 0%
HU18 | Documentación Técnica y Académica del Proyecto | Sprint 4 | Consolidación de la bitácora de tareas para entrega final. | S1 FERNANDO BEVANS | To Do | 0%

## Hoja4 (hidden)
Historia de Usuario | Sprint
Consulta de contratos | Sprint 1
Proceso de recaudo | Sprint 1
Validaciones | Sprint 1
Gestión de respuesta API | Sprint 1
Historia de Usuario
Registro de transacciones | Sprint 2
Registro contable | Sprint 2
Manejo de errores y logs | Sprint 2
Historia de Usuario
Proceso completo (end to end) | Sprint 3
Historial de recaudos | Sprint 3
Integración completa APIs | Sprint 3
Historia de Usuario
Comprobante PDF e impression en validadora | Sprint 4
Pruebas finales | Sprint 4
Documentación | Sprint 4
Despliegue | Sprint 4

## Sprint
Sprint |  | Duración | Fecha Inicio | Fecha Fin
Sprint 1 | Análisis, Requisitos y Arquitectura | 3 semanas | 02/03/2026 | 20/03/2026
Sprint 2 | Desarrollo Backend y HMI | 5 semanas | 23/03/2026 | 24/04/2026
Sprint 3 | Integración y Funcionalidades Completas | 4 semanas | 27/04/2026 | 22/05/2026
Sprint 4 | Testing, Despliegue y Documentación | 3 semanas | 25/05/2026 | 12/06/2026
z¦

## Backlog
ID | Historia de Usuario | Descripción | Puntos de Esfuerzo
HU1 | Análisis del Protocolo de Comunicación Binario | Como ingeniero de sistemas del proyecto, quiero analizar y documentar la estructura de las tramas binarias de transmisión (TX 29 bytes) y recepción (RX 31/33 bytes) del Gabinete de Interfaz (IC), para garantizar que el backend del gateway pueda serializar y deserializar correctamente los comandos y datos de telemetría con el hardware naval. | 8
HU2 | Estudio de Estándares HMI y Requisitos de Rendimiento | Como diseñador de la interfaz HMI naval, quiero estudiar los estándares de diseño military (MIL-STD-2525) y definir los requisitos de latencia máxima del sistema, para asegurar que la interfaz de operación cumpla con los estándares de representación táctica y que el sistema responda en tiempo real de misión crítica. | 5
HU3 | Configuración del Ecosistema de Desarrollo Full-Stack | Como desarrollador del sistema, quiero inicializar y configurar el ecosistema de software (Svelte + Vite + Node.js) con una arquitectura modular, para tener un entorno de desarrollo estable y escalable desde la primera iteración del proyecto. | 8
HU4 | Protocolo Binario y Verificación de Integridad de Tramas | Como sistema backend del gateway naval, quiero serializar comandos en tramas binarias de 29 bytes con verificación XOR y deserializar las respuestas del IC, para garantizar la integridad de cada comando enviado al hardware y de cada dato de telemetría recibido. | 13
HU5 | Comunicación de Red Multi-Protocolo (TCP/UDP) | Como operador naval, quiero que el gateway mantenga una comunicación de red estable y simultánea por UDP (sensores) y TCP (IC simulator), para recibir datos de telemetría en tiempo real de múltiples fuentes de hardware sin interrupciones. | 13
HU6 | Gestión de Estados de Hardware y Modos Operativos | Como operador de sistema, quiero que el backend gestione los estados de las estaciones físicas (Estribor, Babor, Popa) y los modos de trabajo (RWS, EOT, CMS), para que la interfaz refleje siempre el estado real del hardware y bloquee comandos no permitidos según el modo activo. | 8
HU7 | Servicio de Video y Telemetría Multimedia | Como operador en la consola, quiero visualizar el video en vivo de la cámara asociada a mi estación activa, para tener contexto visual de la situación táctica sin necesidad de equipos adicionales. | 8
HU8 | Sistema de Diseño Visual "Deep Sea" | Como operador naval, quiero que la interfaz HMI tenga un diseño visual coherente con el entorno naval oscuro, con gauges, indicadores y colores de estándar militar, para operar cómodamente en entornos de baja luz y reducir la fatiga visual en turnos extendidos. | 5
HU9 | Monitor de Radar PPI (Plan Position Indicator) | Como operador de radar, quiero ver en el HMI un monitor PPI circular dinámico que muestre los vectores de bearing de los sistemas activos (RWS/EOT) y se actualice con la telemetría en tiempo real, para conocer la orientación exacta de los sistemas de armas en todo momento. | 13
HU10 | Dashboard de Telemetría IC y Gauges de Instrumentación | Como operador en la consola, quiero ver en un panel lateral los valores numéricos y analógicos (gauges) de Elevación y Ronza del IC en tiempo real, para tomar decisiones de control precisas sin necesidad de consultar instrumentos físicos. | 8
HU11 | Sistema de Configuración Protegido y Menús de Consola | Como técnico de mantenimiento, quiero acceder a un panel de configuración protegido por contraseña donde pueda cambiar parámetros de red, modo de operación y configuración de estación, para adaptar el sistema a diferentes despliegues operativos sin modificar el código fuente. | 8
HU12 | Integración de Video en Vivo en el HMI | Como operador naval, quiero ver el video en vivo de la cámara de mi estación integrado dentro de la interfaz HMI, para tener visión directa del área de misión sin cambiar de aplicación. | 5
HU13 | Control de Energización de Componentes (EOT / RWS) | Como operador de sistemas de armas, quiero poder energizar y desenergizar los componentes EOT y RWS desde la interfaz HMI con un clic, para controlar el estado operativo del hardware sin necesitar comandos de terminal. | 8
HU14 | Control de Joystick con Zona Muerta y Seguridad de Disparo | Como operador en consola, quiero que el joystick de control tenga una zona muerta configurada y que los comandos de disparo solo se habiliten bajo condiciones operativas específicas, para evitar movimientos involuntarios del hardware y garantizar la seguridad de la operación. | 8
HU15 | Integración de Datos de Navegación (Pitch, Roll, Gyro) | Como operador de navegación, quiero ver los datos de inclinación (Pitch/Roll) y el rumbo del Gyro de navegación integrados en el horizonte táctico del HMI, para mantener conciencia situacional completa de la actitud del buque durante la operación. | 5
HU16 | Suite de Pruebas de Integración y Simulación de Tráfico | Como equipo de desarrollo, quiero contar con scripts de simulación del tráfico IC y herramientas de prueba de integridad de tramas, para validar el comportamiento del sistema sin necesitar el hardware real en cada iteración de desarrollo. | 8
HU17 | Despliegue y Arranque Automático en PC Industrial | Como técnico de instalación, quiero que el sistema se inicie automáticamente al encender la PC industrial sin intervención manual, para garantizar que el HMI esté operativo inmediatamente al encendido del buque. | 8
HU18 | Documentación Técnica y Académica del Proyecto | Como autor del trabajo de grado, quiero generar toda la documentación técnica y académica del proyecto (manual operativo, diagramas UML, matriz de riesgos y bitácora), para sustentar el trabajo de investigación ante el comité evaluador y dejar constancia del proceso de ingeniería seguido. | 8